## Slide 1
Greatful Dead
面向计算机领域的资讯集合小程序
组名：壮烈成仁 Greatful Dead
汇报人：G20小组（周磊 唐敏敏 许涛 杨际仟）
项目计划
小程序名：Collect

## Slide 2
目
录
Catalog
1
项目介绍
Project Introduction
2
项目组织
Project Organization
3
管理过程
Management Process
4
技术过程
Technical Process
5
工作包及预算
Work Package and Budget
6
人员分工&参考文献
Group Allocation & References

## Slide 3
1
项目介绍
Project Introduction

## Slide 4
初衷
我们小组希望能做出一款能够在不占用你太多时间的前提下能够使你进步的计算机资讯集合软件。
目的
此款APP能够从不同的平台上将各类热点咨询搜集起来，统一展示用户。已达到节约在各平台查找多用时间的目的。
项目的初衷和目的

## Slide 5
可行性分析
我们所用的软件均为开源软件不存在侵权问题，新闻方面我们会提前了解新闻来源处的信息的版权问题。
法律方面
使用方面
经济方面
技术方面
这个还是大家都可以随开随用，不需要学习成本，使用简单，同时界面美观。
Microsoft办公软件： 使用试用版/电脑预置
服务器和域名的申请：服务器9.8元/月+域名申请9元/年
微信小程序运营：100元左右
系统的后端上运行NODE.JS，NGINX和MYSQL，使用阿里云。微信小程序也提供了高度封装好的api，减少了网络问题的发生。
前端是微信小程序的开发，小程序基于HTML5，同时有微信自带的框架MINA。

## Slide 6
2
项目组织
Project Organization

## Slide 7
模型
交付
产出
里程碑
采用瀑布模型
软件过程模型
1.项目计划
2.可行性分析报告
3.需求说明报告
4.项目总体设计
5.项目详细设计
6.系统测试报告
7.项目总结报告
项目里程碑
1.本计划预计交付一个连续运行的系统和完整的开发文档。
2.按照瀑布模型产出文档，并定期打包。
项目交付
1.我们最终的交付内容是一个计算机资讯集合的小程序
2.将通过微信小程序平台的方式呈现
3.我们预计于19年6月初完成最终的测试，然后交付
主要产出
项目组织

## Slide 8
项目主要产出明细&时间预估
Work Product Name | Planned Completion Date | Placed Under Change Control? | People Who Must Sign Off on the Work Product
软件开发计划书 该文档控制软件开发的过程，并给出指导，定义使用的技术，成员的关系，沟通的标准等。 | 3.17 |  | 杨枨，周磊，许涛， 唐敏敏，杨际仟
可行性分析报告 | 3.26 |  | 杨枨，周磊，许涛， 唐敏敏，杨际仟
需求说明报告（SRS） | 4.2 |  | 杨枨，周磊，许涛， 唐敏敏，杨际仟
总体设计 | 4.16 |  | 杨枨，周磊，许涛， 唐敏敏，杨际仟
详细设计 | 4.23 |  | 杨枨，周磊，许涛， 唐敏敏，杨际仟
编写代码文档 | 5.14 |  | 杨枨，周磊，许涛， 唐敏敏，杨际仟
系统测试报告 | 5.28 |  | 杨枨，周磊，许涛， 唐敏敏，杨际仟
项目总结报告 | 6.18 |  | 杨枨，周磊，许涛， 唐敏敏，杨际仟
人员分配及时间预估：
前端界面开发：周磊、杨际仟（15天）
后端服务器的运维和数据库建模：
周磊、唐敏敏（25天）
爬虫程序编写：许涛、杨际仟（7天）
测试和文档编写（全组人，20天）

## Slide 9
组织结构

## Slide 10
WBS图

## Slide 11
  文档管理组织
许涛
  质量保证组织
杨际仟
  上层组织&客户组织
杨枨老师
  用户服务组织
唐敏敏
组织边界和接口

## Slide 12
项目责任分配
职责 | 负责人
项目主管 | 杨枨
项目经理 | 周磊
质量保证管理员 | 杨际仟
文档管理员 | 许涛
需求增长 | 唐敏敏
软件架构 | 周磊
程序员 | 周磊、许涛、唐敏敏、杨际仟
前端开发员 | 许涛、杨际仟
服务器管理员 | 周磊
测试人员 | 杨际仟
数据库设计师 | 唐敏敏

## Slide 13
3
管理过程
Management Process

## Slide 14
• 项目进度和成本的优先级
1
所有进度以每周作业的进度为首要标准，其次以教材中的知识点为参考，然后根据组内成员的实力进行分任务和规划。开发成本以杨枨老师的建议为重要参考，同时我们会咨询前几届的学长和学姐。
•风险管理过程
2
首先由相关人员自行查询资料解决；然后深度探讨问题所在及处理方案，同时询问学长学姐；最终询问杨枨老师的意见再重新规划。
•第三方软件和代码
3
组内成员因均未有开发经验，我们可以参考已有的开源代码，进行相应的修改。边学边练，不能完全依赖于他人成果。在正常情况下，都是用免费开放的软件。
管理目标和优先事项

## Slide 15
项目的假设
假设一
假设大部分学习计算机相关专业的大学生有浏览科技资讯的习惯。
假设二
在假设一的基础上，他们都使用微信，并且会使用微信小程序。
假设三
假设各平台的科技资讯的文章允许被借用（标明出处及作者）。
我们学习新的技术没有遇到无法逾越的难关
假设，依赖，和约束

## Slide 16
各类书籍和资料
依赖一
依赖二
依赖三
依赖四
网上的各类教程及开源代码
各位老师和学长的帮助
小组内良好的分工与合作
项目的依赖
假设，依赖，和约束

## Slide 17
约束一
小组成员处于学习软件工程的初期，各方面仍处于学习阶段。
约束二
小组成员都是首次接触小程序，需要很长的学习时间。
约束三
小程序以个人名义开发，且组内成员均为大学生，缺少资金支持。
约束四
平时大部分时间被课堂占用，需要自己挤出时间学习并开发制作。
约束五
开发时间为大半个学期，并且缺少充足的后期维护精力。
约束六
寝室网络不稳定，且晚上断电断网，缺少良好的网络环境。
假设，依赖，和约束
项目的约束

## Slide 18
风险一
风险三
风险二
风险三
设计阶段的风险
实现阶段风险
软件技术风险
软件过程风险
风险管理

## Slide 19
风险三
风险二
风险一
本小程序开发主要使用到js语言及各类开发技术。虽然网上资源很多，但是我们是从0开始，所以要学的内容还是相当多的。
微信小程序为我们提供了良好的开发环境以及咨询平台。但当我们在组内讨论与社区咨询后仍无法解决问题时，我们需要查阅相关资料，或者请求老师。我们下定决心一定要让组内所有成员在这门课上学习到新知识。
尤其是后端的开发需要牵涉到与接口的交互，还有数据库的建模，这个是难度最大的地方。
软件技术风险

## Slide 20
我们根据杨枨老师的建议采用瀑布模型进行开发。因此初期的文档必须进行反复的修改与审核。尽量避免后期小程序不能满足用户的实际需求的情况。由于瀑布模型环环相扣，所以我们要做好每一步，以减少当前的错误堆积来避免之后巨大问题的产生。
软件过程风险

## Slide 21
设计阶段的问题主要源于小组对其产品没有一个十分具体、详细的认知，我们目前也很担心，因为我们所能做到的也仅仅是想出个大致功能，我们需要急切地开展小组会议，确定功能以及实现的模块。但我们也能够参考其余小组的报告和设计，来补充自身方案。
设计阶段的风险

## Slide 22
组内成员没有任何开发经验，代码能力不强，需要长时间学习，同时可能会因为分工的原因产生意见不合的情况，项目经理要负责组员内部的协调和氛围的建立。
实现阶段风险

## Slide 23
版本控制：使用Git和对应的图形化界面进行整合
审核和监督控制：由项目经理总负责，按照老师的要求，按点来进行成果的确认。各个模块的开发由各自的负责人定期向项目经理汇报，同时项目经理也会不定期的进行督查，最后按照每个人的付出的效率和成果进行打分。
预算控制：当项目涉及到经费的开销时，小组内进行讨论会议，最终采纳合理的方案
项目的监督和控制机制

## Slide 24
文档管理员（会议记录，打包文档和相关代码，MASTER分支的管理）
软件架构（负责系统的结构设计，对各模块负责人进行技术指导和帮助）
技术回顾
项目经理（全局领导，做出决策，进行质量和进度的保证）
工程管理员
质量保证管理员（保证软件质量）
人力资源计划

## Slide 25
爬虫程序的开发设计（1人）
测试和文档编写
（全组人）
前端界面开发（1人）
后端服务器的运维
和数据库建模（2人）
所需的技术人员

## Slide 26
4
技术过程
Technical Process

## Slide 27
操作系统：
Windows10（其他组员）、MacOS（唐敏敏）、centos7（服务器）。
开发工具：微信开发者工具，VSCODE。
版本管理：Git、Gitkraken。
数据库：Mysql
服务器：Centos+PHP+NGINX。
编程语言：JavaScript+html+ccs+sql。
办公软件：Micosoft office系列软件。
所需工具

## Slide 28
项目计划
需求说明报告
可行性分析报告
项目总体设计
系统测试报告
项目详细设计
软件文档
项目总结报告

## Slide 29
5
工作包及预算
Work Package and Budget

## Slide 30
一台服务器，可以与小程序的API实现调用。一个域名
相关的参考书籍让我们组的成员进行技术开发和学习
每个人都得用可以进行开发小程序及其服务器部署功能的平台的个人电脑环境
资源需求

## Slide 31
Timesheet

## Slide 32
一般情况下我们决定挑选在每个礼拜一和礼拜二进行小组的会议，这样组员的时间比较充裕且好安排，同时周二有软件工程基础课，更加加深自己的理解和印象。
会议的组织进行
日期：19.3.14号
小组第二次会议
地点：组长周磊寝室（明德1-628）
会议内容：决定本次项目计划书的人员分工、小程序的功能需求分析

## Slide 33
6
人员分工及参考文献
GROUP ALLOCATION & References

## Slide 34
项目计划编写之：项目组织部分
——唐敏敏
项目计划编写之：项目管理过程
——许涛
项目计划编写之：
预算及技术过程调查——杨际仟
PPT制作：许涛
图表制作、责任分配、
项目日程安排：
周磊
人员分工

## Slide 35
1058.1-1987 - IEEE Standard for Software Project Management Plans
https://segoldmine.ppi-int.com/content/standard-ieee-std-1058-ieee-standard-software-project-management-plans
软件工程导论（第六版） 张海藩 牟永敏 编著 ISBN 978-7-302-33098-1
参考的已有微信小程序案例
https://github.com/RebeccaHanjw/weapp-wechat-zhihu
https://github.com/vace/wechatapp-news-reader
通用书籍阅读微信小程序 BookChat
https://www.oschina.net/p/BookChat
软件的前后台的设计
https://blog.csdn.net/Iphone886/article/details/82691300
参考文献

## Slide 36
Greatful Dead
感谢你的观看
Thank you
周磊 唐敏敏 许涛 杨际仟